1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

Иркутск

Об утверждении плана мероприятий по реализации проекта по профилактике буллинга в образовательных организациях Иркутской области на 2023 - 2025 годы

В целях организации мероприятий, направленных на снижение случаев буллинга, жестокого обращения среди несовершеннолетних в образовательной среде, формирование безопасного школьного пространства, во исполнение пункта 2.2.2 Постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области от 2 июня 2023 года № 7-кдн, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года № Ю4З-пп:

- Утвердить план мероприятий по реализации проекта по профилактике буллинга в образовательных организациях Иркутской области на 2023 - 2025 годы (далее — план).

- Определить Государственное казенное учреждение Иркутской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, профилактики, реабилитации и коррекции) (директор МН. Галстян) (далее — ГКУ «ЦПРК») региональным оператором по реализации плана.

з. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления образованием Иркутской области, образовательных организаций обеспечить реализацию соответствующих мероприятий в установленные планом сроки.

- Ведущему советнику отдела воспитания и дополнительного образования О.А. Грековой довести настоящее распоряжение до сведения директора ЖУ «ЦПРК» мн. Галстян.

- Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя министра образования Иркутской области НК. Краснову.

Министр образования

Иркутской области	М.А. Парфенов

УТВЕРЖДЕН распоряжением министра образования 0T//0Z7RW>PИ кутской области

2023 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («Дорожная карта») по реализации проекта по профилактике буллинга в образовательных организациях Иркутской области на 2023 - 2025 годы

| п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение в муниципальных и государственных образовательных организациях Иркутской области областной единой профилактической недели «Дружить ЗДОРОВО», приуроченной к Международному дню борьбы против б ллинга | мо ПСУ «ЦПРК»2, MOY03 004 | Январь 2024 года | Справка о проведении недели. Информация на сайтах МОУО, ОО |
| 2. | Проведение установочного совещания для ководителей МОУО, 00 | МО Ио, ГКУ« К» | До 20 сентября 2023 года | Программа совещания |
| З. | Подготовка и направление в МОУО, 00 информационных материалов п оведения на местах абочих совещаний по | ГКУ «ЦПРК» | До 25 сентября 2023 года | Информационные материалы |

- Министерство образования Иркутской области.

- Государственное казенное учреждение Иркутской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, профилактики, реабилитации и коррекции» (ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции»).

- Муниципальные органы управления образованием.

- Муниципальные и государственные образовательные организации (подведомственные министерству образования Иркутской области).

|  | организации внедрения проекта с педагогическими коллективами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Проведение 00 рабочих совещаний по организации внедрения проекта с педагогическими коллективами | оо | До 30 сентября 2023 года | Отчеты о проведении, регистрационные листы участников, проколы совещаний |
| 5. | Проведение тематических родительских соб аний по о ганизации внед енияп оекта | оо | До 30 октября 2023 года | Информация на сайтах |
| 6. | Проведение информационной кампании по внед ению п оекта с еди об ающихся | оо | До 30 октября 2023 года | Информация на сайтах |
| 7. | Создание на сайтах МОУО, 00 разделов по еализации п оекта | МОУО, оо | До 10 октября 2023 года | Информация на сайтах |
| 8. | Проведение областного семинарапрактикума для специалистов МОУО, муниципальных методических объединений, курирующих вопросы организации профилактической деятельности в муниципальной системе об азования | МО Ио, ГКУ «ЦПРК», моуо | До 15 сентября 2023 года | Программа семинарапрактикума |
| 9. | Проведение муниципальных семинаровпрактикумов специалистами МОУО, муниципальных методических объединений, курирующих вопросы организации профилактической деятельности в муниципальной системе образования для заместителей директоров по воспитательной работе по запуску проекта по профилактике буллинга во всех муниципальных образовательных о ганизациях | МОУО, оо | До 30 сентября 2023 года | Программы семинаровпрактикумов, информация на сайтах МОУО |

| 10. | Актуализация во всех муниципальных 00 «Антибуллинговой хартии» | моуо | Октябрь-ноябрь 2023 года | Наличие в образовательных организациях «Антиб ллинговой ха тии» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Внедрение во все 00 Иркутской области «Школьного ориентира», «Театра дружбы» и профилактического квест игры «Класс#Вместе ба» | МОУО, оо | Октябрь 2023 года март 2024 года | Информация на сайтах МОУО, ОО |
| 12. | Проведение диагностики (анкетирование) обучающихся по выявлению проблем, связанных с буллингом, в 00, анализ результатов обратной связи по внедрению п оекта | МО Ио, ГКУ «ЦПРК», оо | Апрель 2024 года | Анализ обратной связи (диагностики либо анкетирование обучающихся) |
| 13. | Разработка и внедрение решения по итогам анализа результатов обратной связи от об ающихся 00 | мо ио | Май 2024 года | Распоряжение министерства образования Иркутской области |
| 14. | Контроль за внедрением решений (распоряжения) министерства образования Иркутской области | мо ио | Сентябрь 2024 года декабрь 2025 года | План контроля, справки по итогам контрольных мероприятий |
| 15. | Проведение областной научнопрактической конференции по итогам реализации проекта в 2024 году | МО Ио, ГКУ «ЦПРК», МОУО | Сентябрь 2024 года | Программа конференции, информация на сайте министерства образования И ской области |
| 16. | Внедрение в практику 00 Иркутской области эффективного опыта по профилактике буллинга | МО Ио, ГКУ «ЦПРК» | Сентябрь 2024 года декабрь 2025 года | Программа организационнометодических мероприятий по информационному просвещению педагогического сообщества И ской области |